财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价□     完成结果评价□√

项目名称：聘用制书记员管理

项目单位：乐东黎族自治县人民检察院

主管部门：乐东黎族自治县人民检察院

评价时间：2021年04月20日至2021年05月20日

组织方式：□财政部门  □主管部门  □√项目单位

评价机构：£中介机构  □专家组    □√项目单位评价组

项目绩效目标表

项目名称：聘用制书记员管理

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效 目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 人均协助办理案件数 | 400件以上 | 400件及以上 | 320-399件 | 280-299件 | 280件以下 |
|  | 书记员薪酬 | 60000元/人年 | 60000元/人年及以上 | 48000-59999元/人年 | 42000-53999元/人年 | 42000元/人年以下 |
|  | 工资发放人数 | 20人以上 | 20人及以上 | 16-19人 | 14-18人 | 14人以下 |
| 效益指标 | 案件正确率 | 100% | 90%及以上 | 80%-89% | 70%-79% | 70%以下 |
|  | 人员工资发放率 | 100% | 90%及以上 | 80%-89% | 70%-79% | 70%以下 |
| 满意度 指标 | 书记员满意度 | 90%以上 | 90%及以上 | 80%-89% | 70%-79% | 70%以下 |

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 乐东黎族自治县人民检察院 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 乐东黎族自治县人民检察院 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 王槐文 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 0898-85536495 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海南省乐东县永明大道6号乐东检察院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 572500 |  |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额（万元） |  |  | 140.27 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 140.27 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 123.14 |  |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 140.27 |  | 省财政 |  |  |  |  | 140.27 | 省财政 |  |  |  |  | 123.14 |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 管理制度 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 25 | 人均协助办理案件数 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 7.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 书记员薪酬 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工资发放人数 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 7.2 |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 20 | 案件正确率 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员工资发放率 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 项目满意度 |  |  | 10 | 书记员薪酬发放满意度 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97.49 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  | 签 字 |  |  |  |  |  |
| 王槐文 |  |  | 办公室主任 |  |  |  | 乐东黎族自治县人民检察院 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔡曼茜 |  |  | 办公室干警 |  |  |  | 乐东黎族自治县人民检察院 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 王莉莉 |  |  | 政治部干警 |  |  |  | 乐东黎族自治县人民检察院 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄萦倩 |  |  | 第一检察部干警 |  |  |  | 乐东黎族自治县人民检察院 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价小组组长（签字并盖章）： 2021年5月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乐东黎族自治县人民检察院

聘用制书记员管理项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据《海南省财政厅关于开展2021年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2021〕83号）的要求，乐东黎族自治县人民检察院（以下简称：“乐东检察院”）成立了项目支出绩效评价小组，对乐东检察院的聘用制书记员管理项目，进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质及内容

乐东检察院的职责包括：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；依法向乐东县人民代表大会及其常务委员会提出议案；落实上级检察机关研究制定的检察工作计划、发展规划，结合本县党委中心工作，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务；依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权；负责对由本院直接办理或上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；负责辖区内刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；依法对辖区内人民法院确有错误的判决和裁定提起抗诉或提请抗诉；负责应由本院承办的提起公益诉讼工作；负责辖区内看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；受理向本院提出的控告申诉；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，依程序向立法机关和上级检察机关提出立法以及司法解释建议；开展检察理论研究工作；负责本院队伍建设、思想政治工作和意识形态工作。配合省人民检察院，协同省机构编制部门管理本院新的机构设置及人员编制，制定本院相关人员管理办法。负责组织开展本院教育培训工作；协同组织部门依照干部管理权限，对本院检察官进行等级评定和晋升、考核、调配，对本院其他检察人员进行考核、调配、任免；负责本院的检务督察工作；负责本院的财务装备管理工作；完成县委、县人大和上级人民检察院交办的其他工作。

综上所述，聘用制书记员管理是人民检察院的基本职责，设立聘用制书记员管理项目，是人民检察院正确履职的基本表现。

2020年聘用制书记员管理项目资金主要用于支付聘用制书记员工资、社保、差旅费等支出。

（二）项目绩效目标

聘用制书记员管理项目的总体目标是不断完善司法人员分类管理、推动聘用制书记员管理制度化、规范化。

项目2020年的阶段性目标是：提高人均协助办理案件数、提高聘用制书记员薪酬、按时发放聘用制书记员薪酬、提升书记员辅助办案正确率、提升书记员对检察院工作的满意度。

二、项目资金使用及管理情况

海南省财政厅年初预算批复项目预算资金140.27万元，上年结转7.28万元，2020年项目实际到位资金147.55万元，总共支出130.42万元，结余17.13万元年终由财政厅收回。该项目资金使用过程中，乐东检察院严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，乐东检察院严格按照合同约定支付款项，支付的每一笔款项都按乐东检察院财务管理规定办理支付手续，并经国库支付局会计核算站审核，确保了资金支出的合理合规性，资金使用较为规范。

三、项目组织实施情况

乐东检察院聘用制书记员管理管理的目标是不断完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理制度化、规范化。本次项目资金主要用于支付聘用制书记员的工资、社保及差旅费等支出。截至2020年12月止，乐东检察院在岗聘用制书记员18人。

四、绩效评价概述

（一）绩效评价设计过程

1.开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组根据项目的实际情况，设计了绩效评价框架，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果四个评价指标进行量化和具体的分析。设计出了17个关键评价指标，形成绩效评价指标体系。并对支持评价指标证据进行了多方面的搜集和整理。

2.对种类指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

（二）项目绩效评价指标

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

1．目标是否明确、细化、量化？

2．项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

3．项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续？

4．是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

5．资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

6．资金到位率？

7．资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度？

8．是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

9．资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

10．机构是否健全、分工是否明确？

11．是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度？

12.人均协助办理案件数是否符合绩效目标？

13. 书记员薪酬额度是否符合绩效目标？

14．工资发放人数是否符合绩效目标？

15.案件正确率是否符合绩效目标？

16.人员工资发放率是否符合绩效目标？

17. 书记员满意度是否符合绩效目标？

五、项目绩效情况

（一）投入

- 投入指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目决策 | - 项目目标内容 | - 4 | - 4 |
|  | - 项目决策依据 | - 3 | - 3 |
|  | - 项目决策程序 | - 5 | - 5 |
|  | - 小 计 | - 12 | - 12 |
| - 资金分配 | - 分配办法 | - 2 | - 2 |
|  | - 分配结果 | - 6 | - 6 |
|  | - 小 计 | - 8 | - 8 |
| - 合 计 |  | - 20 | - 20 |

1.项目目标内容明确性（分值：4分，得分：4分）

项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。

评价要点：

（1）目标明确；

（2）目标指标细化；

（3）目标实施指标量化。

评分标准：

（1）目标明确（1分）；

（2）目标指标细化（1分）；

（3）目标实施指标量化（2分）。

乐东检察院对聘用制书记员管理项目组织编写了项目绩效目标表，明确了项目的绩效目标，并对各个指标进行细化，使各指标得以量化评价。并上报省财政厅。经人大批准了下达了预算指标。

因此，聘用制书记员管理项目设置了明确的目标，把目标细化和量化成项目实施的各个可量化、可衡量的指标。

得分情况：乐东检察院对聘用制书记员管理项目组织编写了项目测算表，设定了可量化、可衡量的绩效目标。（得4分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目目标明确、既细化又量化。

2.项目决策依据（分值：3分，得分：3分）

项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。

评价要点：

（1）符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；

（2）符合中长期实施规划内容；

评分标准：

（1）项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）；

（2）根据需要制定中长期实施规划（1分）。

项目的设立是根据《宪法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规，依法履行法院职责而设立的。

综上所述，聘用制书记员管理项目的设立符合乐东检察院的部门工作和规划的要求。

得分情况：聘用制书记员管理项目的设立符合乐东检察院的部门工作和规划的要求。（得3分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目的设立决策依据充分。

3.项目决策程序（分值：5分，得分：5分）

项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。

评价要点：

（1）项目符合申报条件；

（2）申报、批复程序符合相关管理办法；

（3）项目调整履行相应手续。

评分标准：

（1）项目符合申报条件（2分）；

（2）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；

（3）项目调整是否履行相应手续（1分）。

聘用制书记员管理项目作为乐东检察院的经常性项目，在编制预算时，根据《预算法》的要求，经过两上两下程序，在经人大批准后，省财政厅下达了乐东检察院预算批复，因此，预算项目的设立各项程序符合要求。

得分情况：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。（得5分）

绩效分析：聘用制书记员管理预算项目严格按照各项规定实施，项目资金的申报、审批符合相关管理办法的要求。

4. 分配办法（分值：2分，得分：2分）

分配办法指标评价是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，用以反映和评价项目资金管理制度健全性。

评价要点：

（1）资金管理办法是否健全、规范；

（2）因素选择是否全面、合理；

评分标准：

（1）资金管理办法健全，规范（1分）；

（2）因素选择全面、合理（1分）。

为加强项目资金的控制和管理，防范资金风险，确保资金安全，提高建设资金的使用效率和效益，乐东检察院制定了与项目资金支出相关的管理办法。办法中明确了资金如何运用与支付，明确规定了资金的使用内容及要求。因此，项目资金分配的因素全面、合理。

得分情况：资金管理办法是否健全、规范，因素选择全面、合理。（得2分）

绩效分析：乐东检察院制定了项目资金管理办法，反映乐东检察院项目资金管理制度较为健全。

5. 分配结果（分值：6分，得分：6分）

资金分配指标用于评价资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理，用以反映和评价项目资金管理情况。

评价要点：

（1）项目是否符合相关分配办法

（2）资金分配是否合理。

评分标准：

（1）项目符合相关分配办法（2分）；

（2）资金分配合理（4分）。

项目在设立时，乐东检察院组织编写了项目测算表，明确了项目资金的使用问题及资金分配方法，并上报省财政厅。经人大批准后下达了预算指标。

综上所述，项目符合相关配分办法，资金分配合理。

得分情况：资金分配符合资金管理办法，分配结果合理。（得6分）

绩效分析：资金分配符合资金管理办法，分配合理，反映乐东检察院项目资金管理情况较好。

（二）过程

- 过程指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 资金到位 | 到位率 | - 3 | - 3 |
|  | 到位时效 | - 2 | - 2 |
|  | 小计 | - 5 | - 5 |
| - 资金管理 | 资金使用 | - 7 | - 7 |
|  | 财务管理 | - 3 | - 3 |
|  | - 小 计 | - 10 | - 10 |
| - 组织实施 | 管理制度 | - 1 | - 1 |
|  | 组织机构 | - 9 | - 9 |
|  | - 小 计 | - 10 | - 10 |
| - 合 计 |  | - 25 | - 25 |

1.资金到位率（分值：3分，得分：3分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准：

（1）资金到位率大于或等于100%的，得满分；

（2）资金到位率小于或等于80%的，得0分；

（3）资金到位率在80%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某项目资金率①- min（资金到位率）②］/［max（资金到位率）③-min（资金到位率）］×该指标分值；①=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%，②=80%，③=100%。

聘用制书记员管理项目年初预算140.27万元，截至2020年12月31日止，财政厅累计下达预算指标147.55万元；

资金到位率=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%=147.55÷140.27×100%=105.19%。

得分情况：资金到位率为105.19%，本指标得3分。（得3分）

绩效分析：金到位率较好，保障了项目的有力实施。

2.到位时效（分值：2分，得分：2分）

计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。

评分标准：

（1）资金到位及时，得满分；

（2）资金未到位及时,但不影响项目进度，得2分；

（3）资金未到位及时到位，且影响工程进度，得0分。

截至2020年12月31日止，项目已拨付资金130.42万元，实际到位147.55万元；

资金到位时效率=（及时到位资金÷应到位资金）×100%=147.55÷130.42×100%=113.13%。

得分情况：通过上述计算，项目资金到位及时，未影响项目进度。（得2分）

绩效分析：资金到位时效性较高，各项资金按照项目进度要求截止规定时点落实到位。

3.资金使用合规性（分值：7分，得分：7分）

项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。

评价要点：

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

（3）项目的重大开支经过评估论证；

（4）符合部门预算批复的用途；

（5）不存在截留情况；

（6）不存在挤占情况；

（7）不存在挪用情况；

（8）不存在虚列支出情况。

评分标准：

（1）虚列（套取）扣4-7分；

（2）支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分；

（3）超标准开支扣2-5分。

聘用制书记员管理项目在实施过程中，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金拨付完整、符合批复使用用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

得分情况：资金使用不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。（得7分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目按照相关的资金管理办法实行，项目资金运行规范。

4.财务管理制度（分值：3分，得分：3分）

项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：

（1）财务制度是否健全；

（2）是否严格执行制度；

（3）会计是否核算规范。

评分标准：

（1）财务制度健全（1分）；

（2）严格执行制度（1分）；

（3）会计核算规范（1分）。

乐东检察院依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求制定了《预算管理制度》《收支管理制度》等内控制度，在项目资金使用过程中，严格内控制度的要求，合理、规范的使用项目资金，资金账务处理由国库支付中心委派会计负责管理。

得分情况：乐东检察院财务制度健全、并得到严格执行、会计核算规范。（得3分）

绩效分析：项目财务管理制度健全，对资金规范、安全运行提供了有效保障。

5.组织机构（分值：1分，得分：1分）

项目实施是否机构健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。

评价要点：

（1）项目实施机构健全；

（2）机构分工明确。

评分标准：

（1）预算项目管理机构健全，分工明确（1分）。

乐东检察院设立了政治部，主要负责乐东检察院的聘用制书记员管理工作。

得分情况：预算项目管理机构健全，分工明确。（得1分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目实施机构健全、分工明确。

6.管理制度（分值：9分，得分：9分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

（1）是否建立健全项目管理制度；

（2）是否严格执行相关项目管理制度.

评分标准：

（1）建立健全项目管理制度（2分）；

（2）严格执行相关项目管理制度（7分）。

乐东检察院明确了聘用制书记员管理办法，明确了聘用制书记员管理管理中各项工作的要点、要求和规范。

得分情况：乐东检察院明确了项目管理制度，并严格执行。（得9分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目制度健全，并得以执行。

（三）产出

- 预算执行指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 产出 | - 人均协助办理案件数 | - 9 | - 7.29 |
|  | - 书记员薪酬 | - 8 | - 8 |
|  | - 工资发放人数 | - 8 | - 7.2 |
| - 合 计 |  | - 25 | - 22.49 |

1. 人均协助办理案件数（分值9分，得分：7.29分）

该指标用以反映和评价项目的人均协助办理案件数是否达到绩效目标。

评分标准：目标完成率×分值。

2020年乐东检察院聘用制书记员总共协助办理案件324件，完成目标值的81%。

得分情况：完成目标值的81%，该指标得7.29分。

绩效评价：2020年乐东检察院积极聘用制书记员积极协助办理案件，基本完成绩效目标。

2.书记员薪酬（分值8分，得分：8分）

该指标用以反映和评价项目的书记员薪酬发放是否达到绩效目标。

评分标准：目标完成率×分值。

2020年聘用制书记员队伍共18人，全年薪酬发放目标为6万元/人年，2020年聘用制书记员实际发放年薪为6.38万元/人年，发放标准符合绩效目标。

得分情况：2020年书记员薪酬人均6.38万元，大于绩效目标6万元，得8分。

绩效评价：2020年书记员薪酬发6.38万元，反映乐东检察院严格按照标准发放聘用制书记员薪酬。

3．工资发放人数（分值8分，得分：7.2分）

该指标用以反映和评价项目的工资发放人数是否达到绩效目标。

- 评分标准：目标完成率×分值。

截止2020年12月31日，乐东检察院聘用制书记员队伍共18人，完成目标值的90%。

得分情况：2020年聘用制书记员队伍共18人，完成目标值的90%，得7.2分。

绩效评价：2020年乐东县人民检察院聘用制书记员18人，基本达绩效目标，指标完成情况良好。

（四）效果

- 效果指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 案件正确率 | 10 | 10 |
|  | 人员工资发放率 | 10 | 10 |
| - 合 计 |  | - 20 | - 20 |

- 1. 案件正确率（分值：10分，得分10分）

- 该指标主要反映项目实施后，案件正确率是否符合绩效目标。

- 评分标准：目标完成率×分值。

- 2020年，乐东检察院聘用制书记员辅助检察官受理各类案件1346件，审结各类案件1320件，审结率为98%，在办理的案件中，无一错案。案件正确率为100%。

- 得分情况：2020年案件正确率为100%，得10分。

- 绩效评价：2020年案件正确率为100%，表明乐东检察院严格管理聘用制书记员，加强业务水平的学习培训，注重聘用制书记员整体水平的提高。

- 2. 人员工资发放率（分值：10分，得分10分）

- 该指标主要反映项目实施后，人员工资发放率是否符合绩效目标。

- 评分标准：目标完成率×分值。

- 根据乐东检察院2020可执行指标表支出明细，2020年乐东检察院聘用制书记员工资均按时发放。

得分情况：2020年人员工资发放率100%，得10分。

绩效评价：2020年，乐东县人民检察院及时发放聘用制书记员工资，有利于提升聘用制书记员工作的积极性，圆满完成绩效目标，指标情况完成较好。

（五）满意度

- 效果指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 满意度 | 书记员满意度 | 10 | 10 |
| - 合 计 |  | - 10 | - 10 |

- 该指标主要反映项目实施后，书记员满意度是否符合绩效目标。

- 评分标准：目标完成率×分值。

- 本次评价，对在职的聘用制书记员进行了问卷调查，根据问卷调查结果，18名聘用制书记员对乐东检察院的满意度为100%。

得分情况：2020年书记员满意度100%，得10分。

绩效评价：2020年书记员满意度100%，圆满完成绩效目标，反映乐东检察院通过对聘用制书记员的管理工作较为到位。

- 六、综合评价情况及评价结论

- （一）评价得分

| - 评价内容 | - 分值 | - 实际得分 | - 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 投入 | 20分 | 20分 | 优 |
| - 过程 | 25分 | 25分 | 优 |
| - 产出 | 25分 | 22.49分 | 良 |
| - 效果 | 30分 | 30分 | 优 |
| - 总分（等级） | 100分 | 97.49分 | 优 |

- （二）绩效分析

评价小组运用投入、过程、产出和效果对聘用制书记员管理项目进行了具体的分析，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行打分，得分“97.49分”，项目综合评价结果为“优”。

- 七、主要经验及做法、存在的问题与建议

- （一）主要经验及做法

- 1.项目在编制预算时，严格按照《预算法》的规定程序执行编制；

- 2.项目的设立符合法院的部门职责要求，项目设立是法院正确履职的体现；

- 3.在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

- （二）存在的问题

- 在编制预算项目绩效目标时，未能完全从自身的实际情况出发，设置切合实际的绩效指标，造成设计的绩效指标值较不符合自身的情况。

- （三）建议

- 我院应不断加强绩效管理水平，在设置绩效指标值时，从自身的实际情况出发，科学合理的运用对比法、增量法等工具，设计符合自身情况的绩效指标，以便从各方面、准确的评价项目的实施情况及取得的效益。