附件4-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称：     聘用制书记员管理

项目单位：     东方市人民检察院

主管部门：     海南省人民检察院

评价时间：  2021年03月11日至2021年03月16日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：东方市人民检察院

上报时间：2021年4月10日

项目绩效目标表

项目名称：聘用制书记员

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 全年协助办案件总量 | ≥300 | 300及以上 | 290-299 | 280-289 | 280以下 |
|  | 人均协助办案量 | ≥37 | 37及以上 | 35-37 | 30-34 | 30以下 |
|  | 招录聘用制书记员人数 | = | 15 | 14 | 13 | 13以下 |
| 效益指标 | 办案需求保障率 | ≥100% | 100%及以上 | 95%-99% | 90%-95% | 90%以下 |
|  | 人员工资发放率 | ≥100% | 100%及以上 | 95%-99% | 90%-95% | 90%以下 |
|  | 预算执行进度 | ≥100% | 100%及以上 | 95%-99% | 90%-95% | 90%以下 |
| 满意度指标 | 聘用制书记员对工资待遇及员工保障满意度 | ≥100% | 100%及以上 | 95%-99% | 90%-95% | 90%以下 |
|  | 检察官对聘用制书记员协助开展检察业务满意度 | ≥100% | 100%及以上 | 95%-99% | 90%-95% | 90%以下 |

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 东方市人民检察院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省人民检察院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吴丽娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13647587024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海南省东方市东方大道北九龙路11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 572600 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 107.32 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 107.32 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 107.32 |  |  |  |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 107.32 |  | 省财政 |  |  |  |  | 107.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 0 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 0 |  | 其他 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 6.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7.85 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.71 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |  |  |  |
| 曾涛 |  | 党组书记、检察长 |  |  |  | 东方市人民检察院 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符孟平 |  | 党组成员、副检察长 |  |  |  | 东方市人民检察院 |  |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 符 海 |  | 党组会成员、办公室主任 |  |  |  | 东方市人民检察院 |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴丽娟 |  | 财务人员 |  |  |  | 东方市人民检察院 |  |  |  |  |  | 95.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王爱欣 |  | 办公室副主任 |  |  |  | 东方市人民检察院 |  |  |  |  |  | 97.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 97.1 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2021年 04 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-4

财政支出项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据预算绩效管理工作的通知文件要求，我院成立了项目支出绩效评价小组，对我院的聘用制书记员管理项目，进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

聘用制书记员项目是根据最高人民法院、最高人民检察院、财政部、人力资源社会保障部联合印发《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制（试行）》（法〔2018〕143号），海南省高级人民法院、海南省人民检察院海南省财政厅、海南省人力资源和社会保障厅、关于印发《海南省人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施方案》（琼高法联〔2018〕2号）设立的，该项目主要用于保障检察业务在日常工作中需要书记员协助办理的人员工资及公用经费开支。

东方市人民检察院“聘用制书记员管理”项目基本性质为经常性项目，主要包括负责对本院聘用制书记员进行招聘、日常人事工作管理及工资福利待遇保障等。目的是为不断完善司法人员分类管理制定，推动聘用制书记员管理制度化、规范化。

（二）项目绩效目标

东方市人民检察院2020年设置聘用制书记员整体目标一是对聘用制书记员工资待遇福利发放及时；二是书记员协助检察官开展检察业务工作保障度100%；三是聘用制书记员全年协助办案量达300件；四是按要求对外足额招聘聘用制书记员；五是聘用制书记员年人均办案量达37件；六是聘用制书记员项目预算执行进度达100%。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

东方市人民检察院“聘用制书记员管理”项目为2020年度经常性项目，总预算资金为107.32万元，截止至目前已安排落实省级项目资金合计107.32万元。

（二）项目资金使用情况分析

根据项目管理处财务资料及东方市国库支付局提供资料显示：2020年项目支出资金107.32万元，无剩余资金，预算执行进度100%，其中工资、五险一金支出87.82万元，公用经费支出19.50万元。

（三）项目资金管理情况分析

东方市人民检察院项目预期目标已基本完成，2020年度财政收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准、本单位《内部控制制度》执行，资金全部用于聘用制书记员管理工作。“聘用制书记员管理”项目在资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国预算法》、《海南省本级部门预算编制指南》,《东方市人民检察院财务管理制度》、《海南省财政国库集中支付管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和“聘用制书记员管理”项目管理办法等相关文件的各项规定，由东方市国库支付局实行单独核算，采取国库集中支付的方式拨支款项，切实做到了专款专用，严格控制项目资金支出，以批复的预算作为资金控制依据，从而避免了专项资金被挤占、截留和挪用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

东方市人民检察院聘用制书记员项目主要以发放聘用人员工资、社会保险费及住房公积金，以足额发放保障聘用人员的辅助工作功能，保障检察业务系统办案及相关检察业务工作的顺利开展，该项目不存在招投标的情况，2020年对该项目资金未申请调整。

（二）项目管理情况分析

制定项目管理制度和日常监督制度，指定专人负责对项目各方面的工作进行检查、监督管理，确保项目按时按质按量完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2020年度，下达批复项目预算（计划）107.32万元，实际使用（开支）107.32万元，完成预算（计划）数的100%，成本控制在预算（计划）范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

2020年聘用制书记员按年初批复下达预算数支出并开展，不超预算成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

我院按序时进度完成聘用制书记员项目的进度支付。

（2）项目完成质量

我院聘用制书记员项目的实施保证了各项检察业务的顺利开展。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020年共发放12个月聘用制书记员工资及缴纳五险一金，按时发放；通过对15名在职聘用制书记员进行保障服务满意度调查，调查满意度86.66%，书记员全年协助办案量697件；按人员配置，我院2020年可招聘15名聘用制书记员，已足额招聘；该项目预算执行进度为100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施，使项目经费使用（开支）控制在成本（预算）范围内。通过深入开展“两学一做”教育实践活动以及规范司法行为专项整治活动，坚决落实“两个责任”。突出执法办案和法律监督，认真履行宪法和法律赋予的职责，着力提升司法能力素质和司法公信力，对东方市的经济建设和平稳健康发展奠定了基础。

4. 项目的可持续性分析

根据最高人民检察院《2011-2020检察教育培训改革指导意见》、《检察机关涉密计算机信息系统安全保密管理暂行规定》和海南省人民检察院教育培训的部署，每年需对检察人员进行培训，使检察人员办案水平不断提高，推进了东方的法制建设，是可持续项目。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标主要有两个未完成预期目标的主要原因如下：

一、保障检察官办案需求率目标不能完成的原因是司法体制改革后，大大缩减了行政人员的配置，导致行政人员工作强度大、任务重，为了较好的做好后勤保障和人事管理工作，政治部分配了一名书记员参与协助开展办公室宣传广告工作，故无法达到100%满足检察官办案需求。该绩效指标未达成预期目标，说明我院在聘用制书记员管理中，未能完全发挥书记员协助检察官办案职能。

二、聘用制书记员对单位提供的工资待遇及工作保障满意度不能达标的原因是通过发放对书记员面对面谈话的方式，存在2人聘用制书记员不满意，主要是他们认为聘用制书记员工资待遇的制定存在问题，认为聘用制书记员应享受高温补贴。

五、综合评价情况及评价结论

项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“优”（96.71分）。

计算过程如下：

- 项目决策（分值20分，得分20分）

具体评问如下：

（二）项目管理（分值25分，得分23分）

具体评分如图：

- （三）项目产出（分值85分，得分83分，实际换算分值为53.71分）

①聘用制书记员全年协助办理案件数。

绩效目标：聘用制书记员全年协助办理案件数≥300件。

评分标准：完成预期目标得15分；完成预期目标＜100%的，得分为15*完成比例；

2020年我院聘用制书记员全年协助开展办案量697件，已完成预期目标。得15分。

②聘用制书记员人均办案量。

绩效目标：全年聘用制书记员人均办案量≥37件。

评分标准：完成预期目标得15分；完成预期目标＜100%的，得分为15*完成比例；

2020年我院聘用制书记员全年协助办案697件，在职聘用制书记员共15名，即人均协助办案量为46.46件，超额完成预期目标，得15分。

③2020年按核定人数足额招录聘用制书记员。

绩效目标：根据检察官配置检察助理及聘用制书记员的标准，足额配置书记员。

评分标准：完成预期目标得10分；完成预期目标＜100%的，得分为10*完成比例；

2020年根据我院检察官及检察官助理配置人数，需要配置15名聘用制书记员，截止2020年12月31日，在职聘用制书记员共计15人，完成预期目标，得10分。

该预期目标的设置是为了加强我院人事管理部门对聘用制书记员的重视和管理，同时保证我院检察官在办案过程中能及时得到人员帮助，更好的服务于司法公正，达到司法体制改革的目标，今年我院政治部及时根据我院原书记员转检察官助理情况，及时招聘录用一名聘用制书记员，达到设置预期目标的设置。

④年度预算执行进度达。

绩效目标：聘用制书记员项目2020年年底预算执行进度达100%及以上。

评分标准：完成预期目标得10分；完成预期目标＜100%的，得分为10*完成比例；

2020年我院聘用制书记员下达预算数为107.32万元，截止2020年12月31日支出107.32万元，预算执行进度100%,完成预期目标，得10分。

该项目指标达成说明我院预算编制科学，预算执行有序。

⑤保障检察官办案需求率。

绩效目标：办案需求保障率达100%。

评分标准：完成预期目标得10分；完成预期目标＜100%的，得分为10*完成比例；

截止2020年年底，我院共有聘用制书记员15名，分配检察官14人，剩余1人未用于保障检察官办案需求，安排于本院办公室，协助开展检察业务宣传工作，即2020年我院聘用制书记员未达检察官办案需求率100%，得分为14/15*10=9.33分，

该绩效指标未达成预期目标，说明我院在聘用制书记员管理中，未能完全发挥书记员协助检察官办案职能。

⑥聘用制书记员人员工资发放及时率。

绩效目标：每月7日前发放本月工资，工资发放及时率95%及以上。

评分标准：完成预期目标得15分；完成预期目标＜100%，得分为10*完成比例；

通过查阅东方市人民检察院会计档案资料，聘用书记员1-12月份工资按时足额发放，按时足额发放聘用制书记员工资可以加强聘用制书记员对单位的认可度，保障他们的工资福利，使聘用制书记员对单位有归属感，使其对检察业务工作更为上心负责，完成绩效目标。得15分。

⑦聘用制书记员对单位提供的工资待遇及工作保障满意度。

绩效目标：聘用制书记员对单位提供的工资待遇及工作保障满意度达100%。

评分标准：完成预期目标得10分；完成预期目标＜100%，得分为10*完成比例；

- 通过发放对书记员面对面谈话的方式，对聘用书记员工作的满意度调查，累计谈话15人，表示满意13人，不满意2人，不满意主要是对聘用制书记员工资待遇有意见，认为聘用制书记员应享受高温补贴。满意度为86.66%。即绩效评价得分为86.66/100*10=8.67分。

- 自设项目绩效目标分值共85分，评价得分83分，按项目绩效分数分配比算分值为53.71分。

- 即东方市人民检察院2020年聘用制书记员项目绩效自评分数为96.71，获得 “优秀”等次

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 1.项目在编制预算时，严格按照《预算法》的规定程序执行编制；

- 2.项目的设立是符合检察院的部门职责要求，从本院实际情况出发，为保障检察院各项职能目标的实现设立本项目。

- 3.在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

- （二）存在的问题

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

- （三）建议

- 1.我院将不断提高预算管理人员的预算编制能力，统筹规划，高瞻远瞩，科学预测，不断提高预算的预测能力，科学合理的安排预算支出。

- 2.加强预算项目绩效管理能力的学习，在设立预算项目绩效目标时，综合考虑各方面得因素，使绩效目标得设立更加科学性、合理性、增强绩效目标的可比性。

七、其他需说明的问题

无。