附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

项目名称： 两房及装备更新维护

项目单位： 海南省人民检察院第一分院

主管部门： 海南省人民检察院

评价时间： 2020年05月10日至2020年06月30日

组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020.07.10

项目绩效目标表

项目名称：两房及装备更新维护

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 更新办公设备（家具） | 20件 | √ |  |  |  |
|  | 工程计划完成率 | 100% | √ |  |  |  |
|  | 工程计划完成及时率 | 100% | √ |  |  |  |
|  | 设备维修完成率 | 100% | √ |  |  |  |
|  | 验收合格率 | 100% | √ |  |  |  |
|  | 维修保养车辆数 | 18台 | √ |  |  |  |
| 成效指标 | 办案环境满足需求率 | 10%以上 | √ |  |  |  |
|  | 办公办案设备满足需求率 | 10%以上 | √ |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省检察第一分院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海南省人民检察院 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 邱隽 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65832288 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市美祥横路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 113.70 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 113.70 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 113.26 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 113.70 |  | 省财政 |  |  |  |  | 113.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 颜旭文 |  |  | 财务装备部主任 |  |  |  | 省检察院第一分院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐 斌 |  |  | 财务装备部信息岗负责人 |  |  |  | 省检察院第一分院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘春松 |  |  | 财务装备部副主任 |  |  |  | 省检察院第一分院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效评价报告

- （两房及装备更新维护）

- 一、项目概况

- （一）项目单位基本情况。

海南省人民检察院第一分院是国家法律监督机关，根据海南省“省管县”的体制设立。其主要职能是在管辖区域（澄迈县、文昌市、琼海市、万宁市、陵水县、屯昌县、五指山市、琼中县、定安县、保亭县）以及辖区范围内的农垦单位、中央、外省和海南省的派驻单位依法独立行使检察权并监督辖区检察院的检察工作。海南省人民检察院第一分院的主要职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依管辖权对辖区基层人民检察院相关业务进行指导。落实上级检察机关研究制定的检察工作计划、发展规划、制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

3.依照法律规定对本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

4.依管辖权开展对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对辖区内危害国家安全案件，可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件，外国人犯罪的刑事案件依法提起公诉、出庭支持公诉。

5.负责应由省人民检察院第一分院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由省人民检察院第一分院承办的提起公益诉讼工作，办理公益诉讼申诉案件。

7.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉或提请抗诉。

8.对辖区人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，并层报最高人民检察院决定是否追诉。

9.受理向本院的控告申诉。

10.对辖区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

11.对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，按程序向立法机关和上级检察院提出立法及司法解释建议。

12.负责本院机关队伍建设、思想政治工作和意识形态工作。配合省人民检察院，协同省机构编制部门管理本院的机构设置及人员编制，制定本院相关人员管理办法。负责组织开展本院及辖区人民检察院教育培训工作。

13.按照干部管理权限，负责本院机关工作人员的考核、任免、调配工作。

14.负责本院检务督察工作。

15.负责本院财务装备工作。

- （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

- “两房及装备更新维护”项目属于专项业务类经常性项目，主要用于我院各类执法办案设备的更新及维护工作。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。该项目资金由省财政全额拨付，纳入本院年度部门预算，年初在预算大本中下达，资金到位情况较好。

（二）项目资金使用情况分析。根据项目所涵盖的职能职责，我院根据装备更新及保障需求，结合其上报的年度资金预算安排管理项目资金的使用，并在预算年度内完成预算指标执行工作。

（三）项目资金管理情况分析。我院本着专款专用原则，严格按照财政部、最高人民检察院联合颁布的《人民检察院财务管理暂行办法》（财行[2014]2号）管理和使用该项目资金，并接受会计核算站的监督，规范项目资金的使用和管理。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析。该项目属于专项业务类经常性项目，项目资金用于保障相关办案业务资金需求，根据实际办案业务情况列支，不存在招投标及完成验收等环节。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；两房及装备更新维护办案成本包括两房及装备更新维护，由各业务部门在执法办案过程中根据实际需求提出申请，我院计财部门遵循厉行节约原则对其必要性、经济性等进行审核，全力保证办案业务顺利开展。

（2）项目成本（预算）节约情况。两房及装备更新维护项目年初预算113.70万元，实际完成支付113.26万元，资金节约率为0.39%。

- 2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；各类两房及装备更新维护均能在规定时限内很好地完成，项目效率性较好。

（2）项目完成质量。

2019年严格按照政府采购规定完成装备更新20台（套）以上，对执法办案等18辆车进行维修保养，确保执法办案及其他工作的用车需求，同时还对其他执法办案设备进行维修保养，确保各类设备处于最优运行状态。

- 3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。2019年我院较好地完成了两房及装备更新维护方面的工作任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响。2019年我院两房及装备更新维护项目的实施对经济和社会的影响主要体现在以下几个方面：

一是坚持服务大局、为民司法，为海南自贸港建设贡献检察力量。坚持聚焦中央、省委省政府确定的工作任务及专项工作，围绕“两个确保”百日大行动、三大攻坚战、化解历史遗留问题、中央第十二巡视组巡视整改意见及省院提出的284项全年目标任务，压紧压实各项贯彻落实措施，不断提升服务大局的针对性、实效性。

——聚焦优化法治化营商环境，依法起诉破坏市场经济秩序犯罪18件46人。办理的陈贻和生产、销售有毒有害食品案，入选全省检察机关第一批破坏市场经济秩序类犯罪案件典型案例。自觉服务重大项目建设，设立派驻海南发展控股有限公司重大项目检察工作站，“固定时间值班+应急快速反应+定期联席会议”相结合，开展法律咨询4批次，协调解决涉法案件及事项14件，为国有企业发展提供优质检察服务产品。严厉惩治职务犯罪，营造廉洁政务环境。依法起诉职务犯罪案件18件20人、黑社会“保护伞”案件18件18人。平等保护各类市场主体的合法权益。在办理涉企案件中，要求办案人员坚决做到“四个避免”（避免影响企业资金流动，避免影响企业正常生产经营活动，避免影响企业形象信誉，避免影响优化营商环境），努力实现“三个效果”有机统一。如在办理琼海供电局万泉供电所所长滥伐林木案中，我们在综合考量犯罪动机、危害后果和主客观行为的基础上，依法对其作出相对不起诉决定，保障电网生产建设有序进行。同时结合办案向南方电网海南公司提出加强法治教育、完善建设手续等检察建议，该公司专门向我院发来感谢信。

——积极参与平安海南建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，坚持是黑恶犯罪一个不放过、不是黑恶犯罪一个不凑数，全年向法院起诉昌江黄鸿发、五指山“烟酒帮”、文昌韩仁畴、琼海王绍鼎、澄迈吴先鸿等涉黑恶团伙犯罪案件7件301人，提前介入涉黑恶犯罪案件11件，深挖黑恶犯罪背后“保护伞”线索42件，对所有进入检察环节的黑恶案件，严把案件事实关、证据关，依法追诉漏罪、漏犯21人，向侦查机关提出补充侦查意见520条，监督侦查机关追缴“黑财”6500余万元。结合案件办理，提出社会治安综合治理检察建议6份。积极投入禁毒三年大会战，办理各类毒品犯罪案件286件，2名干警被评为全省先进个人。在审查陈西育等9人贩卖、运输、窝藏、转移、隐瞒毒品案中，依法追诉陈西育等5人4宗贩卖毒品事实，每人分别追加认定贩卖毒品数量700克至6650克不等。围绕防范化解重大风险，依法稳妥办理非法集资、非法吸收公众存款、网络诈骗等涉众型经济犯罪。对潜逃19年之后抓获归案的吴清达金融凭证诈骗案，集中骨干力量，加快办案节奏，依法提起公诉。提前介入文昌林巍 “套路贷”涉恶案，围绕证据收集和法律适用，向公安机关提出8条取证意见。积极应对保亭5起“善心汇”网络传销案，妥善解决与审判机关的意见分歧，确保案件顺利起诉判决。

——助力生态文明建设。依法严厉打击盗伐滥伐林木、非法占用农用地等破坏环境、危害生态刑事犯罪，全年受理破坏生态环境资源犯罪案件226件409人，审结168件237人。践行恢复性司法理念，督促涉案人及家属“补植复绿”3600余株、“还砂入海”5477立方米、“还鱼入海”70.27万尾。积极参与生态环境“源头治理”，针对破坏海防林、水资源污染等问题，向相关职能部门发出检察建议4份，与省水务厅建立了饮用水水源地环境保护工作联动机制，形成生态环境保护合力。

——主动服务脱贫攻坚。开展法治帮扶，在对口帮扶村红水村设立“法律扶贫点”，建立法律服务微信群，在线上为村民提供法律咨询，对涉案贫困家庭当事人，积极开展司法救助、心理疏导。帮助3名贫困家庭适龄儿童解决入学入托问题，为2名患病贫困村民办理了大病求助。协调争取资金223万元用于红水村基础设施建设。实施产业帮扶，为贫困户分红3.56万元，积极开展消费扶贫、爱心认购13万元。

——落实“以人民为中心”发展理念。维护食品药品安全，落实食品安全“四个最严”（最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责）要求，依法起诉制售假药劣药、有毒有害食品犯罪10件。针对法院在判决被告人杨亚丽生产、销售有毒、有害食品案中，适用法律错误的情形，依法提起抗诉，法院改判纠正。与省农业农村厅建立了非洲猪瘟防控联动机制，推动形成保护“舌尖安全”的合力。用心做好未成年人检察工作，全年受理未成年人案件195件770人。联合辖区检察院深入落实最高检“一号检察建议”，检察长担任法治副校长、上法治课，组织检察官校园宣讲10场，开展防范校园欺凌、禁毒知识等专题法治教育，受教育师生7600多人。强化对弱势群体司法保护，办理司法救助案件3件，发放救助金12.6万元。通过非诉方式协调社保部门为一名七旬农场退休职工重新核定养老金计算标准，补发了少计10年工龄的养老金3万多元。

——积极参与社会综合治理。严格落实群众申诉举报“7日内回复、3个月内答复”制度，对受理的327件信访件全部及时回复，164件申诉案件均在规定时间内答复。加强矛盾纠纷排查化解和释法说理，深入推进律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作，邀请律师参与案件释法说理、接待来访群众42人次。协调公安、法院和辖区检察院化解涉法涉诉案件10件，开展公开答复、释法说理51件次。深化12309检察服务中心建设，整合控申接待、检察服务等功能，推动办案规范化管理和“一站式”便民服务，全年接待群众来访611人次，妥善处置集体访1件。实现全年零进京访，未发生涉检群体性事件。

二是坚持依法全面充分履职，维护公平正义和公共利益始终坚持围绕高检院 “四大检察”“十大业务”检察新布局及省院和“八个落实、八个提升”要求，聚焦法律监督主责主业，努力推动检察工作转型发展。

——做优刑事诉讼监督。认真贯彻罪刑法定、疑罪从无等法治原则，针对有案不立、有罪不究等问题，全年监督公安机关立案21件29人，同比上升10.5 %和45%。监督公安机关撤案5件，同比上升150%，监督公安机关漏捕14人、漏诉68人。普通刑事犯罪追诉漏犯同比上升525%，经济金融犯罪追诉漏犯同比上升100%，纠正侦查活动违法同比上升38.5%，提出抗诉和支持抗诉刑事案件法院审结改判率100%。去年内设机构改革前1至6月，监督纠正刑事执行活动违法、不当减刑假释暂予监外执行等案件1149件，督促服刑人员缴纳罚金、退赃1844.8万元。

——做强民事行政检察工作。坚持监督纠错与维护司法权威并重，全年办理民事行政监督案件234件，同比上升57.4%，提请省院抗诉51件，同比上升466%，省院已支持13件，办理民事执行活动监督案件6件，同比上升200%。针对行政执行违法发出检察建议2份。对一起恶意占用669.84亩国有土地使用权虚假诉讼案进行监督，法院裁定撤销原执行裁定，实现了虚假诉讼监督零的突破。

——做实公益诉讼检察工作。坚持双赢多赢共赢理念，围绕生态环境资源保护、食品药品安全等重点领域，收集公益诉讼线索33件，立案20件，发出诉前检察建议11件，提起诉讼6件。针对辖区饮用水水源地保护存在问题，开展了集中式饮用水水源地环境问题专项监督，分别向万宁、五指山等8市（县）政府发出诉前检察建议，与省生态环境厅、省水务厅签订《关于建立饮用水水源地环境保护工作联动机制的意见》，打造保护公益合力。积极推进海洋环保督察整改，强化海洋生态环境修复，在对11起非法捕捞水产品案，集中提起刑事附带民事公益诉讼追究被告人刑事责任的同时，联合法院、海警等单位举行首批非法捕捞刑事附带民事公益诉讼案增殖放流活动，将70万尾鱼虾苗投放相关海域，被损坏的海洋渔业生态环境进一步得到修复。针对琼海市农林局涉嫌违法在省级自然保护区内颁发林权证6467亩的历史遗留问题，分别向琼海市政府、省自然资源和规划厅制发诉前《检察建议书》，督促职能部门依法履行职责。省自然资源和规划厅复函：“衷心感谢检察机关客观、及时的建议，使我厅能及时发现并整改相关问题”“将一如既往的支持配合检察工作，共同推进海南生态环境保护工作”。《检察日报》专门进行报道。

- 4.项目预算批复的绩效指标完成情况分析

- 一是两房及装备更新维护数量完成情况（产出指标），绩效目标为更新20台（套）以上，实际完成98件，超计划完成。计划维修维护车辆18台，实际完成18台，按计划完成。工程计划完成率、工程计划完成及时率、验收合格率均达到100%。二是办公环境满足率、办公办案设备需求满足率（效率指标），绩效目标为100%以上，实际完成100%，达到绩效目标。

- 五、综合评价情况及评价结论。

- 两房及装备更新维护项目目标明确、细化、量化，项目决策符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,且根据需要制定中长期实施规划；项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续；项目资金分配科学、合理；项目资金及时、全额到位；项目资金使用合格，财务管理制度健全；项目产出各项指标基本达到预期目的，项目效果良好，自评分数为99分。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 在两房及装备更新维护项目具体实施过程中，在项目立项、资金测算、资金管理和使用、绩效目标的设立等环节均须紧密联系相关部门，依靠其提供的基础信息来开展项目实施相关工作。

- 七、无其他需说明的问题。