财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价□     完成结果评价□√

项目名称：聘用制书记员管理

项目单位：琼海市人民检察院

主管部门：琼海市人民检察院

评价时间：2020年04月15日至2020年04月30日

组织方式：□财政部门  □主管部门  □√项目单位

评价机构：□     中价机构  □专家组    ☑  项目单位评价组

报告单位：琼海市人民检察院

报告日期：二○二〇年四月三十日

项目绩效目标表

项目名称：聘用制书记员管理

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效 目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 协助办案数 | 20件以上 | 20件以上 | 15-20件 | 10-15件 | 10件以下 |
| 成效指标 | 辅助办案结案率 | 80%以上 | 80%以上 | 70%-79% | 60%-69% | 60%以下 |
|  | 提高检察官办案效率 | 5%以上 | 5%以上 | 4% | 3% | 3%以下 |

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  | 琼海市人民检察院 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  | 琼海市人民检察院 |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 佟莉莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0898-62929081 |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  | 琼海市加积镇银海东路 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 571400 |  |  |
|  | 项目类型 |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额（万元） |  | 123.82 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 111.82 | 实际使用情况（万元） |  |  | 94.75 |  |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  | 123.82 |  | 省财政 |  |  |  | 111.82 | 省财政 |  |  | 94.75 |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |
| 项目决策 |  | 20 |  | 项目目标 |  | 4 | 目标内容 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  | 8 | 决策依据 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  | 8 | 分配办法 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 项目管理 |  | 25 |  | 资金到位 |  | 5 | 到位率 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  | 10 | 资金使用 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  | 10 | 管理制度 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 组织机构 |  |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  | 项目产出 |  | 25 | 协助办案数 |  |  |  |  | 25 |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  | 30 | 辅助办案结案率 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 提高检察官办案效率 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

琼海市人民检察院

聘用制书记员管理项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用效益，促进资源的有效配置，根据《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2020〕58号）的要求，琼海市人民检察院（以下简称“琼海检察院”）成立了项目支出绩效评价小组，对琼海检察院的聘用制书记员管理项目，进行了支出绩效评价，具体评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质及内容

聘用制书记员的职责包括：1、案件审理中的记录工作与案件管理审完后的案卷整理、归档工作；2、庭前准备以及开庭时准备的事务性工作；3、其他与案件审理有关的事务性工作。因此，聘用制书记员管理是人民检察院的基本职责，设立聘用制书记员管理项目，是人民检察院正确履职的基本表现。

2019年聘用制书记员管理项目资金主要用于支付聘用制书记员工资、社保、公积金、差旅费、工作午餐费等支出。

（二）项目绩效目标

聘用制书记员管理项目的总体目标是不断完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理制度化、规范化，充分调动聘用制书记员的积极性，提高办案效率。

项目2019年的阶段性目标是：书记员辅助办案20件以上、辅助办案结案率在80%以上。

二、项目资金使用及管理情况

海南省财政厅年初预算批复项目预算资金123.82万元，2019年项目实际到位资金123.82万元，总共支出94.75万元。该项目资金使用过程中，琼海检察院严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，琼海检察院严格按照合同约定支付款项，支付的每一笔款项都按琼海检察院财务管理规定办理支付手续，并经国库支付局会计核算站审核，确保了资金支出的合理合规性，资金使用较为规范。

三、项目组织实施情况

琼海市人民检察院聘用制书记员管理管理的目标是不断完善司法人员分类管理，推动聘用制书记员管理制度化、规范化，充分调动聘用制书记员的积极性，提高办案效率。本次项目资金主要用于支付聘用制书记员的工资、社保及差旅费等支出。截至2019年12月止，琼海检察院在岗聘用制书记员15人。

四、绩效评价概述

（一）绩效评价设计过程

1.开发绩效评价框架

绩效评价框架是开展绩效评价的中心。评价小组根据项目的实际情况，设计了绩效评价框架，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的投入、过程、产出和效果四个评价指标进行量化和具体的分析。设计出了14个关键评价指标，形成绩效评价指标体系。并对支持评价指标证据进行了多方面的搜集和整理。

2.对种类指标进行整理分类、筛选和优化

评价小组针对关键评价问题，首先根据其内容收集和采集所需资料，并对此进行分类整理，选取绩效评价指标；然后按各指标的内在因果、隶属等逻辑关系进行分解，对各指标进行整理分类、筛选和优化，消除了各指标间的重复、交叉、矛盾等现象。

（二）项目绩效评价指标

本项目绩效评价重点关注以下关键评价问题：

1．目标是否明确、细化、量化？

2．项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划？

3．项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续？

4．是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理？

5．资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理？

6．资金到位率？

7．资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度？

8．是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况？

9．资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范？

10．机构是否健全、分工是否明确？

11．是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度？

12. 协助办案数是否符合绩效目标？

13．辅助办案结案率是否符合绩效目标？

14．辅提高检察官办案效率是否符合绩效目标？

五、项目绩效情况

（一）投入

- 投入指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目决策 | - 项目目标内容 | - 4 | - 4 |
|  | - 项目决策依据 | - 3 | - 3 |
|  | - 项目决策程序 | - 5 | - 5 |
|  | - 小 计 | - 12 | - 12 |
| - 资金分配 | - 分配办法 | - 2 | - 2 |
|  | - 分配结果 | - 6 | - 6 |
|  | - 小 计 | - 8 | - 8 |
| - 合 计 |  | - 20 | - 20 |

1.项目目标内容明确性（分值：4分，得分：4分）

项目目标内容是否明确，用以反映和评价项目的目标内容的明确程度。

评价要点：

（1）目标明确；

（2）目标指标细化；

（3）目标实施指标量化。

评分标准：

（1）目标明确（1分）；

（2）目标指标细化（1分）；

（3）目标实施指标量化（2分）。

琼海检察院对聘用制书记员管理项目组织编写了项目绩效目标表，明确了项目的绩效目标，并对各个指标进行细化，使各指标得以量化评价。并上报省财政厅。经人大批准了下达了预算指标。

因此，聘用制书记员管理项目设置了明确的目标，把目标细化和量化成项目实施的各个可量化、可衡量的指标。

得分情况：琼海检察院对聘用制书记员管理项目组织编写了项目测算表，设定了可量化、可衡量的绩效目标。（得4分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目目标明确、既细化又量化。

2.项目决策依据（分值：3分，得分：3分）

项目决策依据内容是否充分，用以反映和评价项目决策依据的充分性。

评价要点：

（1）符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；

（2）符合中长期实施规划内容；

评分标准：

（1）项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）；

（2）根据需要制定中长期实施规划（1分）。

项目的设立是根据《宪法》、《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规，依法履行法院职责而设立的。

综上所述，聘用制书记员管理项目的设立符合琼海检察院的部门工作和规划的要求。

得分情况：聘用制书记员管理项目的设立符合琼海检察院的部门工作和规划的要求。（得3分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目的设立决策依据充分。

3.项目决策程序（分值：5分，得分：5分）

项目决策程序是否按照相关规定实施，用以反映和评价项目决策程序的合规性。

评价要点：

（1）项目符合申报条件；

（2）申报、批复程序符合相关管理办法；

（3）项目调整履行相应手续。

评分标准：

（1）项目符合申报条件（2分）；

（2）申报、批复程序是否符合相关管理办法（2分）；

（3）项目调整是否履行相应手续（1分）。

聘用制书记员管理项目作为琼海检察院的经常性项目，在编制预算时，根据《预算法》的要求，经过两上两下程序，在经人大批准后，省财政厅下达了琼海检察院预算批准，因此，预算项目的设立各项程序符合要求。

得分情况：项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。（得5分）

绩效分析：聘用制书记员管理预算项目严格按照各项规定实施，项目资金的申报、审批符合相关管理办法的要求。

4. 分配办法（分值：2分，得分：2分）

分配办法指标评价是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法，用以反映和评价项目资金管理制度健全性。

评价要点：

（1）资金管理办法是否健全、规范；

（2）因素选择是否全面、合理；

评分标准：

（1）资金管理办法健全，规范（1分）；

（2）因素选择全面、合理（1分）。

为加强项目资金的控制和管理，防范资金风险，确保资金安全，提高建设资金的使用效率和效益，琼海检察院制定了与项目资金支出相关的管理办法。办法中明确了资金如何运用与支付，明确规定了资金的使用内容及要求。因此，项目资金分配的因素全面、合理。

得分情况：资金管理办法是否健全、规范，因素选择全面、合理。（得2分）

绩效分析：琼海检察院制定了项目资金管理办法，反映琼海检察院项目资金管理制度较为健全。

5. 分配结果（分值：6分，得分：6分）

资金分配指标用于评价资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理，用以反映和评价项目资金管理情况。

评价要点：

（1）项目是否符合相关分配办法

（2）资金分配是否合理。

评分标准：

（1）项目符合相关分配办法（2分）；

（2）资金分配合理（4分）。

项目在设立时，琼海检察院组织编写了项目测算表，明确了项目资金的使用问题及资金分配方法，并上报省财政厅。经人大批准后下达了预算指标。

综上所述，项目符合相关配分办法，资金分配合理。

得分情况：资金分配符合资金管理办法，分配结果合理。（得6分）

绩效分析：资金分配符合资金管理办法，分配合理，反映琼海检察院项目资金管理情况较好。

（二）过程

- 过程指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 资金到位 | 到位率 | - 3 | - 3 |
|  | 到位时效 | - 2 | - 2 |
|  | 小计 | - 5 | - 5 |
| - 资金管理 | 资金使用 | - 7 | - 7 |
|  | 财务管理 | - 3 | - 3 |
|  | - 小 计 | - 10 | - 10 |
| - 组织实施 | 管理制度 | - 1 | - 1 |
|  | 组织机构 | - 9 | - 9 |
|  | - 小 计 | - 10 | - 10 |
| - 合 计 |  | - 25 | - 25 |

1.资金到位率（分值：3分，得分：3分）

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和评价项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准：

（1）资金到位率大于或等于100%的，得满分；

（2）资金到位率小于或等于80%的，得0分；

（3）资金到位率在80%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某项目资金率①- min（资金到位率）②］/［max（资金到位率）③-min（资金到位率）］×该指标分值；①=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%，②=80%，③=100%。

聘用制书记员管理项目年初预算123.82万元，截至2019年12月31日止，财政厅累计下达预算指标123.82万元；

资金到位率=（实际到位资金÷计划投入资金）×100%=123.82÷123.82×100%=100%。

得分情况：项目资金到位率为100%。（得3分）

绩效分析：资金到位率较好，保障了项目的有力实施。

2.到位时效（分值：2分，得分：2分）

计划时间内到位资金与应到位资金的比率，用以反映和评价项目资金落实的及时性。

评分标准：

（1）资金到位及时，得满分；

（2）资金未到位及时,但不影响项目进度，得2分；

（3）资金未到位及时到位，且影响工程进度，得0分。

截至2019年12月31日止，项目已拨付资金94.75万元，实际到位123.82万元；

资金到位时效率=（及时到位资金÷应到位资金）×100%=123.82÷94.75×100%=130.68%。

得分情况：通过上述计算，项目资金到位及时，未影响项目进度。（得2分）

绩效分析：资金到位时效性较高，各项资金按照项目进度要求截止规定时点落实到位。

3.资金使用合规性（分值：7分，得分：7分）

项目资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映和评价项目资金的规范运行情况。

评价要点：

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

（3）项目的重大开支经过评估论证；

（4）符合部门预算批复的用途；

（5）不存在截留情况；

（6）不存在挤占情况；

（7）不存在挪用情况；

（8）不存在虚列支出情况。

评分标准：

（1）虚列（套取）扣4-7分；

（2）支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分；

（3）超标准开支扣2-5分。

聘用制书记员管理项目在实施过程中，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金拨付完整、符合批复使用用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

得分情况：资金使用不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。（得7分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目按照相关的资金管理办法实行，项目资金运行规范。

4.财务管理制度（分值：3分，得分：3分）

项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和评价项目财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：

（1）财务制度是否健全；

（2）是否严格执行制度；

（3）会计是否核算规范。

评分标准：

（1）财务制度健全（1分）；

（2）严格执行制度（1分）；

（3）会计核算规范（1分）。

琼海检察院依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的要求制定了《预算管理制度》《收支管理制度》等内控制度，在项目资金使用过程中，严格内控制度的要求，合理、规范的使用项目资金，资金账务处理由国库支付局委派会计负责管理。

得分情况：琼海检察院财务制度健全、并得到严格执行、会计核算规范。（得3分）

绩效分析：项目财务管理制度健全，对资金规范、安全运行提供了有效保障。

5.组织机构（分值：1分，得分：1分）

项目实施是否机构健全、分工是否明确，用以反映和评价项目组织机构的完整度。

评价要点：

（1）项目实施机构健全；

（2）机构分工明确。

评分标准：

（1）预算项目管理机构健全，分工明确（1分）。

琼海检察院设立了政治部，主要负责琼海检察院的聘用制书记员管理工作。

得分情况：预算项目管理机构健全，分工明确。（得1分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目实施机构健全、分工明确。

6.管理制度（分值：9分，得分：9分）

项目实施单位的业务管理制度是否健全、执行，用以反映和评价项目业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

（1）是否建立健全项目管理制度；

（2）是否严格执行相关项目管理制度.

评分标准：

（1）建立健全项目管理制度（2分）；

（2）严格执行相关项目管理制度（7分）。

琼海检察院制定了聘用制书记员管理办法，明确了聘用制书记员管理管理中各项工作的要点、要求和规范。

得分情况：琼海检察院制定了项目管理制度，并严格执行。（得9分）

绩效分析：聘用制书记员管理项目制度健全，并得以执行。

（三）产出

- 预算执行指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目产出 | - 协助办案数 | - 25 | - 25 |
| - 合 计 |  | - 25 | - 25 |

1．协助办案数（分值25分，得分：25分）

该指标用以反映和评价项目的协助办案数是否达到绩效目标。

- 评分标准：目标完成率×分值。

2019年，琼海检察院聘用制书记员协助检察官受理各类案件1164件，大于绩效目标20件。

得分情况：2019年辅助办案数1164人，大于绩效目标20件，得25分。

绩效评价：预算项目实施后，聘用制书记员协助检察官受理各类案件1164件，大于绩效目标20件，圆满完成绩效目标，指标完成情况较好。

（四）效果

- 效果指标得分汇总表

| - 评价内容 |  | - 分值 | - 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目效果 | 辅助办案结案率 | - 15 | - 15 |
|  | 提高检察官办案效率 | - 15 | - 15 |
| - 合 计 |  | - 30 | - 30 |

- 1. 辅助办案结案率（分值：15分，得分15分）

- 该指标主要反映项目实施后，辅助办案结案率是否符合绩效目标。

- 评分标准：目标完成率×分值。

- 2019年，琼海检察院聘用制书记员辅助检察官受理各类案件1164件，审结各类案件1143件，审结率为98.20%，大于80%的绩效目标。

得分情况：2019年辅助办案结案率98.20%，得30分。

绩效评价：预算项目实施后，全年辅助受理案件数1164件，审结1143件，审结率为98.20%，圆满完成绩效目标，反应了琼海检察院通过对聘用制书记员的管理，充分调动了聘用制书记员的积极性，有效的提高了工作效率。

- 2.提高检察官办案效率（分值：15分，得分15分）

- 该指标主要反映项目实施后，检察官办案效率提高是否符合绩效目标。

- 评分标准：目标完成率×分值。

- 2019年，琼海检察院通过投入资金，规范管理，明细分工，充分调动了聘用制书记员的积极性。

- 2019年，琼海检察院累计受理各类案件1164件，审结各类案件1143件，审结率为98.20%。

- 2018年，琼海检察院累计受理各类案件1044件，审结各类案件963件，审结率为92.24%。

- 2019年审结率较2018年提高5.96%。

- 得分情况：办案效率提高5.96%,大于5%的绩效目标,得15分。

- 绩效分析：项目实施后，琼海检察院的检察官办案效率较上年提高了5.96%，反映了项目的实施通过调动聘用制书记员的积极性，推动办案效率的提高。

- 六、综合评价情况及评价结论

- （一）评价得分

| - 评价内容 | - 分值 | - 实际得分 | - 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 投入 | 20分 | 20分 | 优 |
| - 过程 | 25分 | 25分 | 优 |
| - 产出 | 25分 | 25分 | 优 |
| - 效果 | 30分 | 30分 | 优 |
| - 总分（等级） | 100分 | 100分 | 优 |

- （二）绩效分析

评价小组运用投入、过程、产出和效果对聘用制书记员管理项目进行了具体的分析，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行打分，得分“100分”，项目综合评价结果为“优”。

- 七、主要经验及做法、存在的问题与建议

- （一）主要经验及做法

- 1.项目在编制预算时，严格按照《预算法》的规定程序执行编制；

- 2.项目的设立符合检察院的部门职责要求，项目设立是检察院正确履职的体现；

- 3.在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

- （二）存在的问题

- 在编制预算项目绩效目标时，未能完全从自身的实际情况出发，设置切合实际的绩效指标，造成设计的绩效指标值不符合自身的情况，如设置的协助办案数指标值较低，脱离自身的实际情况，无法全面评价项目实施取得的效益。

- （三）建议

- 建议琼海检察院不断加强绩效管理水平，在设置绩效指标值时，从自身的实际情况出发，科学合理的运用对比法、增量法等工具，设计符合自身情况的绩效指标，以便从各方面、准确的评价项目的实施情况及取得的效益。